## Burndown chart Completed
Academic Burndown
| BCIS311 |  | Hours per week |  | Remaining Hours
Academic Week | Starting week date | Deliverable | Planned | Actual | Planned Hours | Actual Hours
| 2024-02-19 | Class Start | 8 | 4 | 131 | 131
| 2024-02-26 |  | 6 | 2 | 123 | 127
| 2024-03-04 |  | 6 | 4 | 117 | 125
| 2024-03-11 |  | 4 | 14 | 111 | 121
| 2024-03-18 | Draft Due | 11 | 9 | 107 | 107
| 2024-03-25 |  | 7 | 4 | 96 | 98
| 2024-04-01 |  | 14 | 10 | 89 | 94
| 2024-04-08 | Assessment 1 Due | 4 | 12 | 75 | 84
Term Break | Term break |  | 3 | 6 | 71 | 72
Term break | Term break |  | 3 | 6 | 68 | 66
| 2024-04-29 |  | 9 | 7 | 65 | 60
| 2024-05-06 |  | 9 | 2 | 56 | 53
| 2024-04-13 |  | 6 | 2 | 47 | 51
| 2024-04-20 |  | 7 | 16 | 41 | 49
| 2024-04-27 |  | 7 | 5 | 34 | 33
| 2024-05-03 | Assessment 2 Due | 7 | 5 | 27 | 28
| 2024-05-10 |  | 7 | 3 | 20 | 23
| 2024-05-17 |  | 7 | 8 | 13 | 20
| 2024-05-24 | Final Project Due | 6 | 12 | 6 | 12
[5 empty] | 0 | 0
| Total Academic Hours: |  | 131 | 131